## Sheet1
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2021-08-23 | 听课，学习CPU的功能和基本结构，重温指令执行过程与数据通路。 | 无 | 无 | 5%
| 团队协商，各自了解不同指令集异同与优劣，确定以单周期CPU-流水线CPU-编写程序接口-上板的流程完成实验。 | 无 | 无
2021-08-24 | 听课，深入了解指令执行方案。 | 无 | 无 | 10%
| 团队协商，分享学习心得，确定选择MIPS指令集。 | 我们对于指令集的选取产生了分歧。我更倾向于选择上学期实现过的RISC-V架构，而队友更推荐MIPS架构。 | 经过商讨与比较，MIPS架构的可查询资料更多，指令的字段组成更简洁明了，而RISC-V字段包括fnt3、fnt5等，且位置不一，不利于译码模块的编写。最终选择MIPS架构。
2021-08-25 | 仔细挑选要实现的子指令集，优先编写需求与设计文档。 | 无 | 无 | 15%
| 对单周期CPU进行分工协作，我负责指令译码部分工作。 | 无 | 无
2021-08-26 | 根据MIPS文档，对挑选的指令分析字段组成，进行编码，设计数据通路。 | 无 | 无 | 20%
2021-08-27 | 与队友协同编写信号定义，编写definitions头文件，确定不同指令对应的编码、控制信息。 | definitions头文件定义不全或不规范，不方便使用。 | 实际上，definitions头文件在整个开发过程中是在不断修改的，这与我们初始没有进行完善的CPU设计有关。但在不断迭代中，信号定义趋于完善。 | 25%
2021-08-28 | 确定好接口与模块后，开始编写Verilog代码。 | 无 | 无 | 30%
| 编写寄存器模块、译码器模块、ALU及多路选择器。 | 无 | 无
2021-08-29 | 继续编写ALU、改进线路，优化了前后阶段的接口。 | 线路旁路过多，如指令JR的数据不经过ALU，同样向后传递。 | 将线路整合进ALU中，ALU直接输出ALUInput2的值，可以简化线路与后向接口。 | 35%
2021-08-30 | 与队友交流，根据其他模块的完成情况对负责的模块进行改进优化。 | 如何处理结构冒险？如同时读取与写入寄存器。 | 我们更改了寄存器模块的代码，使其读取寄存器采用wire直接输出，而寄存器在时钟下降沿才写入，避免了寄存器冲突。 | 40%
| 经协商确定实现最经典的五阶段流水线，在单周期流水线的基础上改进，我负责模块设计、译码执行、数据通路的绘制工作。 | 无 | 无
2021-08-31 | 增加流水线寄存器，在流水线寄存器处确定了不同阶段的接口，即数据及信号传递。 | 无 | 无 | 45%
| 对单周期CPU的数据及信号进行重命名，使其在全局更易区分，以后缀区分不同阶段。 | 重命名错误或遗漏产生bug。 | 信号与数据的重命名是必要的也是繁琐的，清晰的后缀区分更有利于后续流水线的信号传递。但同时，修改信号意味着大量重写代码，即使直接替换也会有遗漏产生。在多次debug与测试后终于解决。
2021-09-01 | 通过流水线寄存器划分开译码阶段与执行阶段。 | 无 | 无 | 50%
| 优化执行阶段代码，使其负载更均衡。 | 无 | 无
2021-09-02 | 与队友协商解决流水线冒险的方案，并罗列可能的冒险情况。 | 无 | 无 | 55%
| 我负责在执行阶段实现数据转发功能，并协同队友开发冒险控制模块。 | 无 | 无
2021-09-03 | 编写数据转发控制模块，并添加更多的数据线路，为ALU的输入添加多路选择器。 | 执行阶段负载过多。 | 数据转发模块设置在执行阶段。执行阶段需先等待转发模块的信号与转发的数据稳定后，ALU才能接收到正确的输入并输出。在缩减模块后，该阶段消耗的时间仍较多。因此在目前的阶段，解决方法只能为CPU降频，经测试，10MHz下CPU表现正常（可能允许的频率更高）；100MHz则会输出错误。 | 60%
| 流水线寄存器模块接收冒险控制模块的停顿或刷新信号，以停顿该阶段流水线或刷新数据。 | 无 | 无
| 开始根据模块图、接口等绘制数据通路图。 | 无 | 无
2021-09-04 | 继续绘制数据通路图，与队友交流。 | 无 | 无 | 65%
| 整合改进后的流水线CPU，进行仿真测试与上板。 | 无 | 无
| 编写多个仿真测试程序，以验证CPU正确性。 | 无 | 无
2021-09-05 | 继续绘制数据通路图，同时改进流水线CPU代码。 | 无 | 无 | 70%
| 队友开始设计并编写vga接口，我协同队友完成设计。 | 无 | 无
2021-09-06 | 为vga接口提供CPU输出，因此需改进CPU代码，同时编写顶层模块协同CPU与VGA进行通信。 | 无 | 无 | 75%
2021-09-07 | 机房验证VGA接口，成功输出CPU内存信息。 | 无 | 无 | 80%
| 着手编写文档，与队友一起制作答辩PPT。 | 无 | 无
2021-09-08 | 改进CPU与接口。 | 直接跳转与分支预测需停顿一个周期，造成CPU资源浪费。连续指令下的取数-使用冒险与分支跳转产生矛盾，CPU出现未知行为。 | 与队友协作，大幅度修改取指阶段，使直接跳转与分支预测的目标指令地址直接产生，并输出给NPC，下一周期可直接取用，以此减少一个周期的浪费。修改冒险控制模块，解决了矛盾。 | 85%
2021-09-09 | 准备答辩。 | 无 | 无 | 90%
2021-09-10 |  | 无 | 无
2021-09-11 | 编写文档。 | 无 | 无 | 100%