## Sheet1
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2021-08-23 | 听课，学习CPU的功能和基本结构，重温指令执行过程与数据通路 | 无 | 无 | 5%
| 团队协商，各自了解不同指令集异同与优劣，确定以单周期CPU-流水线CPU-编写程序接口-上板的流程完成实验。 | 无 | 无
2021-08-24 | 听课，深入了解指令执行方案 | 无 | 无 | 10%
| 团队协商，分享学习心得，确定选择MIPS指令集 | 无 | 无
2021-08-25 | 仔细挑选要实现的子指令集，优先编写需求与设计文档 | 无 | 无 | 15%
| 对单周期CPU进行分工协作，我负责指令译码部分工作 | 无 | 无
2021-08-26 | 根据MIPS文档，对挑选的指令分析字段组成，进行编码，设计数据通路。 | 无 | 无 | 20%
2021-08-27 | 与队友协同编写信号定义，编写definitions头文件，确定不同指令对应的编码、控制信息。 | 无 | 无 | 25%
2021-08-28 | 确定好接口与模块后，开始编写Verilog代码。 | 无 | 无 | 30%
| 编写寄存器模块、译码器模块、ALU及多路选择器 | 无 | 无
2021-08-29 | 继续编写ALU、改进线路，优化了前后阶段的接口。 | 线路旁路过多，如指令JR的数据不经过ALU，同样向后传递 | 将线路整合进ALU中，ALU直接输出ALUInput2的值，可以简化线路与后向接口 | 35%
2021-08-30 | 与队友交流，根据其他模块的完成情况对负责的模块进行改进优化 | 无 | 无 | 40%
| 经协商确定实现最经典的五阶段流水线，在单周期流水线的基础上改进，我负责模块设计、译码执行、数据通路的绘制工作。 | 无 | 无
2021-08-31 | 增加流水线寄存器，在流水线寄存器处确定了不同阶段的接口，即数据及信号传递。 | 无 | 无 | 45%
| 对单周期CPU的数据及信号进行重命名，使其在全局更易区分，以后缀区分不同阶段。 | 无 | 无
2021-09-01 | 通过流水线寄存器划分开译码阶段与执行阶段。 | 无 | 无 | 50%
| 优化执行阶段代码，使其负载更均衡。 | 无 | 无
2021-09-02 | 与队友协商解决流水线冒险的方案，并罗列可能的冒险情况。 | 无 | 无 | 55%
| 我负责在执行阶段实现数据转发功能，并协同队友开发冒险控制模块。 | 无 | 无
2021-09-03 | 编写数据转发控制模块，并添加更多的数据线路，为ALU的输入添加多路选择器。 | 无 | 无 | 60%
| 流水线寄存器模块接收冒险控制模块的停顿或刷新信号，以停顿该阶段流水线或刷新数据。 | 无 | 无
| 开始根据模块图、接口等绘制数据通路图。 | 无 | 无
2021-09-04 | 继续绘制数据通路图，与队友交流。 | 无 | 无 | 65%
| 整合改进后的流水线CPU，进行仿真测试与上板。 | 无 | 无
| 编写多个仿真测试程序，以验证CPU正确性。 | 无 | 无
2021-09-05 | 继续绘制数据通路图，同时改进流水线CPU代码。 | 无 | 无 | 70%
| 队友开始设计并编写vga接口，我协同队友完成设计。 | 无 | 无
2021-09-06 | 为vga接口提供CPU输出，因此需改进CPU代码，同时编写顶层模块协同CPU与VGA进行通信。 | 无 | 无 | 75%
2021-09-07 | 机房验证VGA接口，成功输出CPU内存信息。 | 无 | 无 | 80%
| 着手编写文档，与队友一起制作答辩PPT | 无 | 无
2021-09-08 | 改进CPU与接口。 | 无 | 无 | 85%
2021-09-09 | 答辩。 | 无 | 无 | 90%
2021-09-10 |  | 无 | 无
2021-09-11 | 编写文档。 | 无 | 无 | 100%